## Лист1
Название проекта |  | "N-body Simulation"
Сегодня |  | 2025-11-18 |  | Baseline N-body simulator | [9 empty] | Scaling & parallelization | [22 empty] | Preparing presentation
Задачи и подзадачи |  | Дата начала | Дата завершения | 2025-09-17 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 2025-10-29 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 2025-11-26 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 2026-01-14 | 2026-01-21 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-03-04 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | 2026-05-27
Базовый функционал |  | 2025-09-17 | 2025-10-01
Создание визуализации |  | 2025-09-17 | 2025-10-01
Создание первого алгоритма |  | 2025-09-17 | 2025-09-24
Расширение и оптимизация |  | 2025-10-01 | 2025-11-26
Первичная оптимизация рендеринга |  | 2025-10-01 | 2025-10-15
Реализация инерциальной камеры |  | 2025-10-15 | 2025-11-05
Корректировка визуализации |  | 2025-10-29 | 2025-11-05
Чтение и обработка HDF5 файлов |  | 2025-10-22 | 2025-11-12
Запись в файлы HDF5 |  | 2025-11-12 | 2025-11-26
Оптимизация вычислительного ядра |  | 2025-11-12 | 2025-12-24
Внедрение алгоритма O(N·log(N)) |  | 2025-11-12 | 2025-11-26
Внедрение CUDA для работы с видеокартой |  | 2025-11-26 | 2025-12-24
Создание паттернов в файлах HDF5 |  | 2025-11-26 | 2025-12-03
Использование паттернов и замер изменений |  | 2025-12-03 | 2026-03-25
Тестирование алогоритма O(N·log(N)) |  | 2025-12-03 | 2025-12-10
Получение результатов введения CUDA |  | 2025-12-24 | 2026-01-07
Дата старта проекта | 2025-09-17
Дата презентации | 2026-05-28
Дней с начала работы | 62
Дней до презентации | 191