## Лист1
Таблица рисков для проекта "N-body Simulation"
Риск | Вероятность | Последствия | Влияние | Реакция | Оценка реакции | Факт влияния
Риск загрузки большого объёма данных | 1 | 8 | 8 | Использование бинарных форматов хранения (HDF5), потоковая запись данных, снижение частоты сохранений и чтение из файла блоками данных. | 9
Потолок значений (числовая нестабильность при больших N) | 1 | 10 | 10 | Приведение данных к удобному масштабу, использование повышенной точности вычислений и проверка, что значения не становятся слишком большими или некорректными | 3
Алгоритм некорректно считает силы и движение тел | 1 | 3 | 3 | Валидация на аналитических решениях (2–3 тела), сравнение с эталонными симуляциями и модульное тестирование. | 8
Риск начальных условий (нефизичный старт симуляции) | 1 | 2 | 2 | Предварительный «прогрев» системы: расчёт эволюции до момента наблюдения, стабилизация скоростей и распределений. | 7
Риск «абсолютно честного алгоритма» (игнорирование релятивистских эффектов) | 1 | 2 | 2 | Ограничение области применимости модели (ньютоновская механика), либо добавление поправок ОТО для сильных полей | 6
Риск нехватки оперативной памяти | 0.6 | 8 | 4.8 | Хранение только необходимых параметров, оптимизация способа хранения данных о телах. | 6
Риск неправильного выбора шага по времени | 0.35 | 6 | 2.1 | Использование фиксированного шага интегрирования для расчёта динамики и интерполяции состояний для воспроизведения и анализа без пересчёта физической модели | 6