## Лист1
Название проекта |  | "N-body Simulation"
Сегодня |  | 2025-11-12
Этап |  | Дата начала | Дата завершения | time axis 2025-09-17 to 2026-05-28
Создание визуализации |  | 2025-09-17 | 2025-10-01
Создание первого алгоритма |  | 2025-09-17 | 2025-09-24
Чтение и обработка HDF5 файлов |  | 2025-10-01 | 2025-10-29
Первичная оптимизация рендеринга |  | 2025-10-08 | 2025-10-15
Внедрение алгоритна O(N·log(N)) |  | 2025-11-12 | 2025-11-26
Корректировка визуализации |  | 2025-10-29 | 2025-11-05
Обработка движения камеры |  | 2025-10-15 | 2025-11-12
Запись в файлы HDF5 |  | 2025-11-12 | 2025-12-03
Внедрение OpenCL для работы с видеокартой |  | 2025-11-26 | 2025-12-24
Дата старта проекта | 2025-09-17
Дата презентации | 2026-05-28
Дней с начала работы | 56
Дней до презентации | 197